## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | AYWAILLE
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
62009-2-01 | 1.1 | Aménagement d'une Maison de village et de ses abords. | Rue de l'Ecole |  | 4920 | Nonceveux | 1185879.09 | 1 | 958400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2008-07-15 | 2009-12-21 | 2010-10-12 | 2011-03-09 | 2011-11-09 | 2012-04-05 | 2012-06-08 | 2012-08-03 | 2012-12-04 | 2013-02-18 | 2019-08-26 | en attente | 2020-10-12
62009-2-03 | 1.2 | Réalisation d'un inventaire des chemins vicinaux en vue de créer une nouvelle mobilité inter-villages |  |  | 4920 | Aywaille | 2000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue
62009-2-04 | 1.3a (phase 1) | Réalisation d'une liaison cyclo-pédestre Quarreux-Martinrive en prolongeant la Voie des Aulnes - prolongement vers Comblain-au-Pont jusqu'à l'ancien terrain de football |  |  | 4920 | Long de l'Amblève | 216605 | 0 | 0 | Ministère wallon de l'Equipement et des Transports- Plan Escargot 2007 (cf. rapport annuel 2013) | 136002.49 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | [7 empty] | 2008-09-10 |  | 2008-12-08 | 2011-04-07 |  | 2013-04-07 |  |  | Marché conjoint avec AIDE. Le 28-11-2007 arrêté ministériel.
62009-2-06 | 1.3b (phase 2) | Réalisation d'une liaison cyclo-pédestre Quarreux-Martinrive en prolongeant la Voie des Aulnes - Aywaille-Comblain-au-Pont |  |  | 4920 | Long de l'Amblève | 0 | 0 | 0 | Ministère wallon de l'Equipement et des Transports | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente
62009-2-02 | 1.4 - phase 1 | Aménagement du centre de l'entité - rues Rivage, Enseignement, Cornesse |  |  | 4920 | Entité | 481544.7 | 1 | 246468.73 | PIC 2017-2018 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2017-12-14 | 2017-09-14 | 2018-02-08 | 2018-03-28 | 2018-06-11 | 2018-11-12 | 2018-08-28 | 2018-12-06 | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 2022-06-23 | quand la phase 3 sera terminée | pas encore réceptionnable |  |  | Pour la phase 1 de la place Thiry, la Commune n’a pas reçu le subside (lié au décompte final).
62009-2-02 | 1.4 - phase 2 | Aménagement du centre de l'entité - rues sur les Cours, abbaye + parking saint-Pierre |  |  | 4920 | Entité | 390314.66 | 0 | 242783.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2017-12-14 | 2018-08-30 | 2018-02-08 | 2018-03-28 | 2020-11-04 | 2021-03-22 | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 2021-09-10 | 02-02-2022 28-02-2028 | 2022-06-23 | quand la phase 3 sera terminée | pas encore réceptionnable
62009-2-02 | 1.4 - phase 3 | Aménagement du centre de l'entité - Place Thiry |  |  | 4920 | Entité | 956511.62 | 0 | 487460.76 | SPW | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2017-12-14 | 2018-08-30 | 2018-02-08 | 2018-03-28 | 2022-11-07 | 2022-12-19 | 2023-02-09 | 2023-07-06 | 2023-08-22 | 2024-11-06 | [5 empty] | En ce qui concerne le subside du SPW pour la phase 3 de la place, ce n’est pas un subside (2.000.000 €), c’est le SPW qui prend en charge directement les travaux qui concerne sa voirie.
62009-2-05 | 1.6 | Elaboration d'un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) |  |  | 4920 | Entité | 18420 | 0 | 0 | SPW | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | Les actions se poursuivent dans le cadre de la réalsation de la fiche-projet 2.3 Préservation, valorisation et création de biotops idéalement par la mise en œuvre du PCDN.

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné