## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | LIERNEUX
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
| 1.1 | LIERNEUX, Créer sur les terrains communaux du Pré du Renard des logements intergénérationnels ainsi qu'un centre de jour intergénérationnel | Pré du Renard (2153m² sur les parcelles 424F et 424G) |  | 4990 | LIERNEUX (Lierneux) | 1665147.55 | [9 empty] | Projet en attente | [15 empty] | Fiche à revoir à la baisse au niveau financier (estimatif réalisé avant la redéfinition des subsides selon des catégories de projet(s))
| 1.2 | a. SART-THIER DEL PREUX - COLANHAN Faire de Sart le"village de la pierre" : Réhabilitation de l'ancien site carrier Thier del Preux en véritable carrefour citoyen et patrimonial | Ancien site carrier Thier del Preux (1500m² de la parcelle C13R3) et parcelle voisine en bordure ouest de l'ancien site carrier Thier del Preux (900m² de la parcelle C13P3) |  | 4990 | THIER DEL PREUX (Lierneux) | 573839.9 | [9 empty] | Projet en attente | [14 empty] | 2025 | Réunion de ccordination imminente
|  | b. SART-THIER DEL PREUX - COLANHAN Faire de Sart le"village de la pierre" : Création d'un parcours géologique jusqu'à Colanhan en passant par l'ancien site carrier Thier del Preux | Boucle de 8km en tout : de Maison du Tailleur de Sart à sortie du village de Sart (section1), de fin du village de Sart au Monument de l'Etoile (section2), du Monument de l'Etoile au pied de la Vallée de Colanhan (section3), du pied de la Vallée de Colanhan à la Maison du Tailleur de Sart (section 4) |  | 4990 | SART- ETOILE - THIER DEL PREUX - PIED COLANHAN - SART (Lierneux) | 195054 | [9 empty] | Projet en attente | [14 empty] | 2025 | Réunion de coordination imminente
| 1.3 | VERLEUMONT, Doter la maison de village actuelle d'un relais pour randonneurs via un aménagement de l'ancien logement de l'Instituteur | Verleumont (bâtiment "ancien logis de l'Instituteur" et parking attenant à la Maison de village existante) : 1890m² des parcelles 1008K, 1008L et 1008M | 39 | 4990 | VERLEUMONT (Lierneux) | 455934.05 | [9 empty] | Projet en attente | [15 empty] | Fiche à revoir à la baisse au niveau financier (estimatif réalisé avant la redéfinition des subsides selon des catégories de projet(s))
| 1.4 | LIERNEUX, Faire du parc Val de Meuse un lieu convivial et y créer un écosystème favorable aux oiseaux | Parc du Val de Meuse, entre les anciens ateliers du Vicinal et l'ancienne Gare, le long de la rue de la Gare |  | 4990 | LIERNEUX (Lierneux) | 1044302.6 | [9 empty] | Projet en attente | [15 empty] | Fiche à revoir à la baisse au niveau financier (estimatif réalisé avant la redéfinition des subsides selon des catégories de projet(s))
| 1.5 | BUTTE DE COLANHAN, Aménager au point de vue remarquable de Colanhan, une table d'orientation et une tour observatoire du paysage | Butte de Colanhan, éperon rocheux à 570m d'altitude au sommet de la Vallée de Colanhan (sur les parcelles 1434, 1435, 1427B, 1432D, 1432F, 1433B, 1435A, 1435B) |  | 4990 | COLANHAN (Lierneux) | 433827 | [9 empty] | Projet en attente
| 2.1 | BRA-LIERNEUX, Faire renaître le site de Bra en zone économique pour y créer un atelier rural | Idéalement : Terrain situé après la sortie autoroutière E25 "Bra", du côté droit le long de la route de Bra, en direction du village de Bra |  | 4990 | BRA (Lierneux) | [10 empty] | Projet en attente | [15 empty] | Attente communale depuis plus d'un an du suivi du Ministre BORSUS quant à la modification possible ou non au plan de secteur
| 2.2 | ENTITE/TRANSCOMMUNALITE, Promouvoir les liaisons douces intervillages (circuits cyclo-piétons) | ND |  | 4990 | LIERNEUX, vers VIELSALM, TROIS-PONTS, GOUVY… | [10 empty] | Projet en attente
| 2.3 | ENTITE, Créer une promenade accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi qu'aux poussettes | ND : Ancienne assiette ligne tram Vicinal OU paysages plats du Mesnil |  | 4990 | ND (Lierneux)
| 2.4 | ENTITE, Acquérir un terrain situé en promontoire afin de créer une table d'orientation, voire une petite tour observatoire du paysage, ainsi qu'une zone extérieure conviviale | ND |  | 4990 | ND (Lierneux)
| 2.5 | HIERLOT, Acquérir un terrain et y créer un espace de parking et de convivialité pour accueillir les promeneurs et désengorger le village | Village de Hierlot (terrain à acquérir) |  | 4990 | HIERLOT (Lierneux)
| 2.6 | BRA, Créer une zone conviviale face aux Achelîres | Zone verte située à gauche du sentier où débutent les balades TARPAN 10 et 11 en venant de la route de Bra, de l'autre côté de la petite chapelle des Achelires |  | 4990 | BRA (Lierneux) | [10 empty] | Travaux en cours | [14 empty] | 2024 | La Comune de Lierneux financera sur fonds propres en début d'année 2024 les aménagements de convivialité souhaités depuis longtemps en cet endroit (envron 20. 000 €)
| 2.7 | ENTITE, Créer des zones sportives/aires vitae au centre des villages, à destination des adolescents et des adultes, voire aussi à proximité de plaines de jeux pour enfants | ND |  | 4990 | ND (Lierneux)
| 2.8 | LES VILLETTES, Acquérir un terrain afin d'y créer une zone conviviale et citoyenne | Terrain récemment acquis à Rarmont Les Villettes |  | 4990 | LES VILLETTES (Lierneux) | [10 empty] | Réalisé | [15 empty] | La Commune de Lierneux a déjà réalisé ces travaux sur fonds propres
| 3.1 | ENTITE, Développer/favoriser la production et l'utilisation d'énergies renouvelables et améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4990 | ND (Lierneux) | [10 empty] | Travaux en cours | [14 empty] | 2024 | La Commune de Lierneux fait profiter de systèmes énergétiques innovants ses chantiers communaux (le cas actuellement : bâtiment en construction face à l'Administration communale, rue du Centre à Lierneux)
| 3.2 | ENTITE, Réaménager et sécuriser les espaces publics en accordant davantage de place aux usagers doux (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4990 | ND (Lierneux) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.3 | ENTITE, Créer un pool communal de cuisiniers pour distribuer des repas de qualité aux collectivités | ND |  | 4990 | ND (Lierneux) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.4 | ENTITE, Acquérir un(des) bâtiment(s) existant(s) susceptible(s) de renforcer la citoyenneté au sein de l'entité | ND |  | 4990 | ND (Lierneux) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.5 | ENTITE, Acquérir un(des) nouveau(x) terrain(s) susceptible(s) de renforcer la citoyenneté au sein de l'entité | ND |  | 4990 | ND (Lierneux) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.6 | ENTITE, Développer les moyens de transports alternatifs et en commun (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4990 | ND (Lierneux) | [10 empty] | Projet en attente

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné