## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | SPRIMONT
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
62100-2-01 | 1.1 - phase 1 | Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village |  |  | 4140 | Louveigné | 783480.34 | 1 | 414821.21 | Infrasport | 250620 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2008 - 2009 | 00-07-2009 | 2011-10-03 | 2012-03-23 | 28-10-2013 27-01-2014 | 2014-12-10 | 2015-02-27 | 2015-06-02 | 2015-09-17 | 2015-10-19 | 2017-03-24 | 00-03-2018 | 2022-05-17 |  |  | Phase 1 : la plaine multisports, en ce compris l’aménagement d’une voirie piétonne, un parking de 75 places, un dépose minute et des jeux pour les enfants
62100-2-01 | 1.1 - phase 2 | Revalorisation fonctionnelle, économique, urbanistique et récréative du centre du village | rue du Pérréon (N62) |  | 4140 | Louveigné | 2041000 | 1 | 585178.79 | SPW routes (PIMPT) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet en attente | [15 empty] | Phase 2 : les travaux à réaliser en collaboration avec le SPW – DGO Routes et Bâtiments qui avaient été bloqués étant donné la situation budgétaire de ce dernier. Seconde phase du projet de revalorisation du centre de Louveigné : travaux à réaliser en collaboration avec le SPW Routes et Bâtiments. En réponse aux courriers des 13 et 16 mars 2023 de la Commune, en date du 26 avril 2023, M. AYDOGDU, Directeur du SPW, annonce que l'aménagement de la traversée de Louveigné est bien repris au PIMPT (Plan Infrastructures et de Mobilité Pour Tous). L'année d’engagement budgétaire sera fixée par le Gouvernement wallon à 2025. L'étude sera donc réalisée en 2024 afin de pouvoir adjuger les travaux et engager le budget en 2025.
62100-2-02 | 1.2 | Aménagement de crapauducs accompagné d’un espace didactique dans un site naturel | Rue de Wachiboux |  | 4140 | Dolembreux | 208129.35 | 1 | 146558.46 | DNF | 33657.3 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2011-05-26 | 2011-04-11 | 2011-10-10 | 2012-01-11 | 2012-03-26 | inconnue | 2012-08-06 | 2012-09-24 | 2013-01-16 | 2013-10-07 | 00-00-2014 | 2014-07-30 | 2014-09-05
62100-2-03 | 1.4 | Aménagement convivial du centre du hameau en y intégrant le prolongement du Chemin de Fer de Sprimont (CFS), visant la dynamisation du secteur touristique avec le Centre d'Interprétation de la Pierre |  |  | 4140 | Damré | 636553.75 | 1 | 68302.08 | CGT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet abandonné | [13 empty] | Puisque le CGT n’honorera pas son subside (info 2022), la Commune a pris la décision d’abandonner cette convention. En concertation avec la CLDR, cette ancienne fiche a été divisée en deux nouvelles. Cette révision permettra de revoir le projet pour qu’il soit plus actuel, moins ambitieux et plus en conformité avec les attentes du CGT. La première fiche-projet, en lot 0, concernera l’aménagement au départ du train du CFS et la seconde, en lot 3, concernera quant à elle l’aménagement de la place de Damré pour y amener plus de convivialité. |  | Dans le cadre de la seconde ODR et en concertation avec la CLDR, cette ancienne fiche a été divisée en deux nouvelles. Cette révision permettra de revoir le projet pour qu’il soit plus actuel, moins ambitieux. La première fiche-projet, en lot 0, concernera l’aménagement au départ du train du CFS et la seconde, en lot 3, concernera quant à elle l’aménagement de la place de Damré pour y amener plus de convivialité.

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné