## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | Ferrières
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
| 1.1 | Création d'une Infrastructure Polyvalente et aménagements des abords sur le site du terrain de Football afin de créer un pôle de rencontres et d'apporter un soutien à la vie associative |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Projet abandonné | [13 empty] | La priorité a été donnée à 2 FP situées en zone de centralité, la FP 1.2 et 1.9.
| 1.2 | Aménagement de la Place de Chablis en vue de valoriser le centre historique de Ferrières, d’en faire un lieu de convivialité pour les habitants et les touristes et de dynamiser le commerce local | Place de Chablis |  | 4190 | Ferrières | 435238.91 | 1 | 261.143,34 €. | [7 empty] | Adjudication | 2018-12-03 | 2020-04-16
| 1.3 | Réhabilitation de l’ancienne voie vicinale entre Werbomont et Xhoris (Transferrusienne) et création d’un réseau de cheminements doux en vue de développer la mobilité douce entre les villages et de favoriser le développement d’un tourisme intégré |  |  | 4190 | Ferrières |  |  |  | CGT | [6 empty] | Réalisé | [15 empty] | Inauguration le 25 septembre 2016
| 1.4 | Réalisation d’aménagements afin d’améliorer le cadre de vie, la convivialité et la sécurité dans les différents villages de l’entité |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | Les aménagements ont été pris en charge par la commune et l’Office du Tourisme, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
| 1.5 | Création d’une intercommunale mixte (communale et privée) afin d’assurer la gestion de la piscine de St Roch. | Allé de Bernardfagne |  | 4190 | Ferrières | 3384039.86 |  |  | Plan piscine | [5 empty] | Province de Liège, Liège Métropole | Réalisé | [15 empty] | Le projet est entre les communes de Hamoir, Ouffet, Comblain-au-Pont, Anthisnes, Ferrières, Manhay et le Collège St-Roch, propriétaire du site de la piscine. Inauguration en novembre 2022.
| 1.6 | Amélioration de la mobilité en tenant compte des besoins exprimés en matière de sécurité, de mobilité douce et de transports en commun alternatifs |  |  | 4190 | Ferrières | [9 empty] | Province de Liège | Action continue | [15 empty] | • Réalisation d’un parking d’écovoiturage à Xhoris. • Radar préventif, marquage routier et ralentisseurs. • Des panneaux de limitation de vitesse ont été posés. • Aménagements de voiries (passage de charrois agricoles) : La Fagnoule + La Lembrée. • Réfection de la voirie complète (filets d’eau-évacuation-trottoirs) entre Xhoris et Comblain. Aménagement d’un parking Pré du Fa.
| 1.7 | Amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux, mise en place de technologies faisant appel aux énergies renouvelables et sensibilisation de la population |  |  | 4190 | Ferrières | [9 empty] | Epure, UREBA, Province de Liège | Action continue | [15 empty] | • Réalisation d’un cadastre énergétique du parc immobilier communal. • Adhésion à Pollec 2 en février 2016 • Le système de chauffage du musée du jouet a été remplacé ainsi que les châssis en 2017. • L’isolation de la Maison communale est terminée. • Diffusion du film « Demain » afin de sensibiliser la population aux économies d’énergie. • Nouveaux châssis placés dans différents bâtiments communaux : l’ancienne Administration communale de Xhoris, le presbytère de Xhoris, le Musée du jouet, le Maka • Passage d’un éco-passeur un jour et demi par semaine à Ferrières (autres jours à Ouffet, Anthisnes et Hamoir – budget annuel alloué : 25 000 €) • Bâtiment du Maka (Ferrières) paré désormais de panneaux photovoltaïques (Projet « 31 Communes au soleil » de la Province de Liège) • Des panneaux photovoltaïques sont également posés à l’Administration communale et à l’école de My. • Un projet est également en cours pour l’école de Xhoris et pour la nouvelle école de Bosson, des travaux sont prévus pour une installation ultérieure • Adhésion au projet Wallonero en faveur des primes énergétiques pour les privés Un UREBA Exceptionnel a été accordé pour la rénovation énergétique de l’école de Ferrières. Le marché pour désigner un auteur de projet va prochainement être lancé. * Un projet de rénovation de la salle de la pétanque à Xhoris vient d'être lancé. Cette salle était sous bail emphytéotique , qui vient de s'éteindre.
| 1.8 | Mise en place d’une politique communale de rénovation des bâtiments scolaires afin de répondre aux besoins en matière d’accueil de la population scolaire |  |  | 4190 | Ferrières | [9 empty] | FWB, ECETIA,Infrasports | Action continue | [15 empty] | Ecole de Xhoris : -financement obtenu via la FWB (Programme Prioritaire de Travaux) - Travaux finalisés - Plaine de jeux dans l’enceinte de l’école - Achat d’un terrain jouxtant la cour de récréation dans le but d’élaborer un projet « vert » : des aménagements et travaux ont été effectués par le Service travaux Ecole de My : - introduction d’un dossier à la FWB dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux (rénovation de la toiture) - Travaux réalisés en juillet 2017 - Suite aux négociations avec la fabrique d’église (location d’un terrain), une plaine de jeux a été installée (financée par la Commune, le comité de parents de l’école et le comité du village) - L’école va également pouvoir bénéficier du bâtiment de l’ancien presbytère de My. Des travaux d’aménagement de classes vont être lancés (l’auteur de projet a été désigné et les démarches administratives liées aux travaux sont en cours).
| 1.9 | Aménagement d’un espace extérieur polyvalent et convivial à proximité du centre de Ferrières (ADDENDUM) | Es Spita |  | 4190 | Ferrières | 527744.73 | 1 | 249358.17 | Infrasports | 54415.52 | [5 empty] | Etude du projet en cours | 2021-06-03 | 2020-04-16
| 2.1 | Construction d’une annexe à la salle de football d’Xhoris, aménagement d’un terrain de foot synthétique et installation d’un nouvel éclairage LED |  |  | 4190 | Ferrières | 450000 |  |  | Infrasports | [5 empty] | RCS Xhoris | Réalisé | [15 empty] | - Installation d’un terrain synthétique et d’un éclairage LED + annexe buvette - Aménagement extérieur des terrains - Inauguration en octobre 2019 Les travaux de rénovation de l'annexe doivent encore être réalisés.
| 2.2 | Aménagement du tronçon manquant au RAVeL n°5 de l’Ourthe entre Sy et Bomal-Sur-Ourthe afin de favoriser les modes de déplacement doux et le développement d’un tourisme intégré |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | Réunion entre les différents intervenants en 2018 dont la commune de Hamoir. Plusieurs réunions ont eu lieu, le projet est en cours d’avancement.
| 2.3 | Réalisation d’une étude en vue de la création de bassins de décantation afin d’endiguer la pollution du bassin d’orage de Werbomont et du Wézomont |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | Des analyses ont été faites par l’AIDE : la source de pollution a été identifiée grâce à une étude menée en 2017 et le problème de pollution par une exploitation locale est en voie de résolution ; une convention a été signée avec l’AIDE, qui se charge du contrôle, de l’entretien, etc. Le problème de pollution par une exploitation locale est en voie de résolution : des efforts ont déjà été fournis mais ils doivent encore s’intensifier
| 2.4 | Extension de la zone d’activités économiques, en collaboration avec la SPI, en vue de développer le secteur économique vu le potentiel de développement existant à Werbomont. |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Projet en attente | [15 empty] | Le délai est fixé en fonction de la SPI et de son disponible budgétaire.
| 2.5 | Création d’un local d’accueil pour la petite enfance dans le cadre d’un partenariat public-privé ou réhabilitation de l’école de Bosson. |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Projet en attente | [15 empty] | En attente d'un plan cygogne - un subside a été accordé à une asbl "locale"
| 2.6 | Adoption d’outils d’aménagement du territoire en vue d’une urbanisation durable respectant le patrimoine bâti de l’entité |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | En attente du nouveau CoDT et des impositions s'y rapportant (SCC,sol, …)
| 2.7 | Réaliser un inventaire du patrimoine historique, restaurer et promotionner certains éléments en vue de les préserver, de les valoriser et de sensibiliser la population. |  |  | 4190 | Ferrières | [9 empty] | Asbl Qualité-Village-Wallonie | Réalisé | [15 empty] | Aménagement de la résurgence à Vieuxville (plantations prévues). Mise en valeur des puits à Ville. Mise en valeur du tilleul du Lognard (entretien des abords, élagage et travaux à la chapelle). Aménagement et rénovation de la chapelle Sainte-Barbe à Burnontige, et aménagement convivial et sécuritaire des abords de cette chapelle. Recensement du Petit Patrimoine Populaire Wallon
| 2.8 | Développement d’un Plan paysage visant la mise en valeur du site historique du château fort de Logne et de son environnement naturel |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | Rédaction d’un Plan Paysage et mise en valeur des berges de l’Ourthe par le Domaine de Palogne. Un sentier communal à proximité du site a été remis en état. D'autres travaux et projets sont en cours (ex : chemin entre la Bouverie et Palogne, …)
| 3.1 | Transformation de l'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul de Vieuxville en une maison de village afin de soutenir la vie associative |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Etude du projet en cours | [15 empty] | Eglise Saint-Pierre et Paul de Vieuxville : Négociations entamées en 2018 pour désacraliser cette église ; pas d’accord à ce jour de la Fabrique d’église. Eglise Saint-Etienne de Ville : Accord de la Fabrique d’église et demande introduite à l’évêché pour sa désacralisation ; l’église est déjà fermée vu de gros problèmes de stabilité. Objectif : la revendre ou la céder pour que la Commune ne doive plus en assumer les frais, mais dans un objectif de réaffectation citoyenne ou sociale : idéalement une maison de village. La Commune est en attente d’une décision de l’Evêché depuis 3 ans.
| 3.2 | Développement d’une stratégie touristique en lien avec la Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Ambève |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | Création de la balade du sentier Picherotte (OT) - réalisé ; Projet entre OT, Natagora et Comblain-au-Pont pour créer une balade didactique sur la faune et la flore + future pâture par des bovins rustiques.
| 3.3 | Création d’un pôle muséal et touristique à proximité du Domaine de Palogne |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Réalisé | [15 empty] | La Province a fait l’acquisition du bâtiment communal à Vieuxville pour y créer un gîte et une salle. Renfort de la visibilité de l’Office du Tourisme du MAKA via un OT mobile (qui se déplace à Palogne lors de manifestations ponctuelles moyennant une réduction des heures d’ouverture du Maka (Ferrières) Transfert Musée de meunerie
| 3.4 | Concrétisation d’un modèle de circuit-court alimentaire dans un esprit de filière agro-écologique |  |  | 4190 | ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | Mise sur pied citoyenne et succès de la coopérative FERRITABLE (qui se rassemble 1x/15j à la salle de l’Alouette à Rouge-Minière, mise à disposition par la Commune) - s’approvisionne aussi dans d’autres communes. Participation à la Semaine bio, au week end Santé-Bien-être (collaboration avec le CPAS) Ferri-repas : relance du marché auprès du Lagon bleu pour la préparation de repas à domicile pour les personnes âgées (11 000 repas/an, en collaboration avec le CPAS) Création par une ASBL d’un marché de produits locaux
| 3.5 | Mise en réseau des acteurs socio-culturels, sportifs, touristiques et éducatifs |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | Actions menées par le Service de coordination culturelle et l’Office du Tourisme : - Finalisation du nouveau Guide pratique ; - Mise en ligne du nouveau site internet pour l’Office du Tourisme en collaboration avec la commune de Ferrières ; -Mise en ligne du nouveau site internet communal. - Relance du réseautage entre associations avec la collaboration de l’Office du Tourisme afin de créer une banque de données de matériel (SEL)
| 3.6 | Aménagement de logements tremplins et/ou intergénérationnels et/ou à loyer modéré |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Projet en attente | [15 empty] | Réflexion en cours en concertation avec le CPAS pour reconstruire sur terrain communal (étude sur Werbomont et Ferrières-centre)
| 3.7 | Acquisition, restauration de bâtiments intéressants à préserver afin de répondre à des besoins identifiés et de valoriser le patrimoine bâti |  |  | 4190 | Ferrières | [10 empty] | Action continue | [15 empty] | Achat de parcelles pour l’extension de la réserve naturelle de Wésomont.

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné