## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | HAMOIR
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
61024-3-02 | 1.2 | Aménagement d’une Maison rurale dans le parc de l’Administration communale | rue de Tohogne | 14 | 4180 | Hamoir | 1554000 | 1 | 878801.74 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | Décompte final en cours |  | 2015-03-09 | 2015-06-05 |  | 2016-08-08 | 2017-04-10 | 2017-11-08 | 2018-03-26 | 2018-08-20 | 2018-10-11 | 2022-05-31
61024-3-08 | 1.8 | Poursuivre la réalisation de liaisons entre les lieux de vie et améliorer la cohabitation entre les différents types d’usagers des chemins et sentiers en vue d’améliorer la mobilité douce |  |  | 4180 | Hamoir | 697174.62 | 1 | 361138.9 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | Etude du projet en cours | 2021-06-23
61024-3-26 | 3.2 | Acquisition d’un terrain en vue de créer un espace de convivialité, de l’habitat et du parking à proximité de la Maison de village de Filot | Grand Route |  | 4180 | Filot | 371365.45 | 1 | 215289.33 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | Etude du projet en cours | 2021-05-11

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné